## Slide 1
ESTRUTURANDO
AÇÕES VOLUNTÁRIAS
NOME DA AÇÃO:
1. CAUSAS
2. PROPOSTA DE VALOR
5. LÍDER DA AÇÃO
3. COMO FAREMOS
4. PARCEIROS-CHAVE
6. CUSTOS RELACIONADOS
7. RECEITAS
COM QUAL CAUSA A AÇÃO ESTÁ RELACIONADA?
QUEM SÃO OS PARCEIROS-CHAVE PARA A AÇÃO? QUAL INSTITUIÇAÕ SERÁ BENEFICIADA?
QUAIS SÃO OS CUSTOS RELACIONADOS A AÇÃO PROPOSTA? APRESENTAR ORÇAMENTO MAIS PRÓXIMO POSSÍVEL DO REAL.
QUAL ORIGEM DA RECEITA? LOJA, ARRECADAÇÕES, PARCEIROS, INSTITUTO SLC?
POR QUE FAREMOS ESSA AÇÃO? QUAIS OS PROBLEMAS RESOLVEREMOS COM ELA?
QUEM SERÁ O VOLUNTÁRIO LÍDER DESSA AÇÃO?
QUAIS ATIVIDADES SERÃO DESENVOLVIDAS? DETALHAR PASSO A PASSO SE FOR NECESSÁRIO.

## Slide 3
01 Fev
Linha do Tempo
04 Fev
16 Fev
08 Fev
20 Fev
12 Fev
24 Fev
28 Fev
CRONOGRAMA DE PROJETO
Planejamento
Submissão e Análise
Estruturação
Realização
Reunião de Planejamento
Realizado
Realizado
Em andamento
Realizado
Em andamento
Aguadrando
Em andamento
Em andamento
Realizado
Realizado
Realizado
100%
100%
20%
100%
70%
0%
45%
45%
100%
Submissão para Análise da RS
Criação da Ação no Portal
Compra/organização de itens
Contato com a Instituição
Aguardando Aprovação
Mobilização dos Voluntários
Realização da Ação
Revisão do Projeto
Liberação do Recurso
Reporte + Fortos na Plataforma
Em andamento
45%
Alinhamentos com Instituição

## Slide 4
JANEIRO
SETEMBRO
MAIO
FEVEREIRO
OUTUBRO
JUNHO
MARÇO
NOVEMBRO
JULHO
ABRIL
DEZEMBRO
AGOSTO
CALENDÁRIO ANUAL